## Sheet1
No. | Problem Description | Problem Type | Status | Resolved Time | How to resolved? | Resolver
1 | 点击校园一卡通管理系统查看前台版本,出错 | bug | open
2 | 请在系统一级菜单中，增加“车载机管理”功能
3 | 请在系统一级菜单的水控管理中，增加二次菜单“洗衣机费率卡”功能
4 | 在“操作员设置”中，“外接系统名单同步查询”和“操作员当日操作情况查询”相关联
5 | “授权卡操作”中，状态选项为乱码
6 | 请在“读写器授权”界面增加“清空钱包信息”功能按钮
7 | 发行过渡临时卡中，只能输入客户号，不能输入学工号、姓名和身份证号
8 | 在一卡通系统中，校园卡中出现“当前卡中帐户余额”与“当前帐户可用余额”不平现象，请将两者帐目调整相等；——请金仕达公司出具详细的处理步骤，目前系统存在40%账户不平现象；注：转帐：一张卡遗失，补办“过渡临时卡”，一周后将原来卡中金额转入新卡中，在转帐过程 中会出现将“当前帐户可用余额”转入用户卡中，而不是将“当前卡中帐户余额”转入用户卡，将会产生多充值现象
9 | 在一卡通系统《未入帐流水手工入帐》列表中产生错误代码：设备注册表查询无记录、商户设备信息表无相关记录、帐号不存在、账户已经注销、帐户余额不足，这些问题处理的具体步骤
10 | 帐目的计算及产生过程，请出具书面材料解释，以方便财务处查账
11 | 利用圈存机转帐，银行帐户余额减少，但是一卡通余额不变，产生写卡失败情况，使用“卡信息补写”操作无效，必须在“卡信息更新”模块中选中“写卡余额”；（原因：？？？）；
12 | 圈存转账失败出现的提示“未决交易”、“终端未登录”含义？圈存转账失败的原因。
13 | 发行正式卡时，操作次数过多后，以班级查询会出现“List index out of bounds(3)”现象
14 | 校园一卡通日消费金额80元与次消费30元金额设置步骤-汇多POS机和智慧POS机
15 | 学生挂失后能继续消费，并且在几天后（大约1周左右）解挂，浴室计费器停用，跳为黑名单
16 | 教职工实时考勤后，上传记录没有，但是通过补采就能看到部分教职员工的考勤记录
17 | 偶尔产生“黑卡”现象
18 | 常开卡的处理办法，如常开卡遗失
19 | 校园卡中信息突变，如：卡中余额为0元或卡中余额为几十万
20 | 针对教工餐厅POS机，如何设置部分学生卡不能使用
21 | 校园一卡通中搭伙费的结算，目前校内“科目交易情况表”中“搭伙费”为0元
22 | 冻结校园卡的处理办法
23 | 用户洗澡多扣钱，用户洗澡时产生的流水解释。（哪个参数是刷卡时间，哪个是结束时间等）
24 | 系统检测的理论电压和电阻值与实际测得的偏差幅度大是否正常
25 | Err-20 数据满后，怎么将数据调出或上传
26 | 除”------“或Err-20，是否还有其他错误显示，其代表什么意思
27 | 对于返厂的计费器中采集数据，如何处理
28 | 列举电控系统可能会出现的错误情况和解决办法
29 | 目前电控设备（主控，从控，电表）的检测方案
30 | 测试及设置软件的最新版本
31 | 软件在设置过程中主要的注意事项
32 | 新进汇多POS机如何配置、上线
33 | POS机，开机尖叫问题
34 | 汇多pos机的锁黑卡现象
35 | 汇多pos机的部分功能缺失现象，如撤销，查看脱机流水等,可以添加否
36 | 门禁系统会产生哪些功能问题
37 | 门禁无检测软件，如何快速检测门禁出故障
38 | 门禁下发名单能否做到即输即用
39 | 车载机上传失败的数据如何处理
40 | 按某个范围查找需要挂失的客户（例：学工号为08XXXXXXXX的所有客户或学工号为0800000001-0800000999的所有客户等）选择性挂失 | requirement
41 | 将需要挂失的客户Excel表导入（类似客户信息导入），批量挂失 | requirement
42 | 按某个范围查找需要收回的客户（例：学工号为08XXXXXXXX的所有客户或学工号为0800000001-0800000999的所有客户等）选择性收回 | requirement
43 | 将需要收回校园卡的客户记录的Excel导入（类似客户信息导入），批量收回 | requirement
44 | 自动生成或显示且能导出收回校园卡的所有客户的当前账户余额和当前卡中余额的信息 | requirement
45 | 新办校园卡时，输入身份证号或者护照号时提示是否为重复信息，一旦有重复身份证号或者护照号，给出提示信息“放弃、跳过、继续”等。要做到先查“重”，后导入 | requirement
46 | 当校园卡到达“预计注销日期”是否可提示有多少人已到达“预计注销日期”。 | requirement
47 | 系统前台可通过学号或班级查找学生每日或每月的消费金额。 | requirement
48 | 退校园卡时，只有退“押金”、退“卡中余额”，能不能加上退校园卡“成本费”一项。（例如：A客户办理了一张押金为20元，成本费为20元的校园卡，后发现卡中信息为B客户，且B客户虽在系统中有信息但未来办理过校园卡，现要将此卡收回给A客户重新办张，但收回时只能将押金收回，无法将工本费收回）。 | requirement
49 | 《现金交易报表》按组查询，加上“奉贤校区”，也就是漕宝路和奉贤两校区的充值人员可按校区划分。 | requirement
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59