## Sheet1
任务 | 开始时间 | 工期 | 备注
一卡通数据库系统部署 | 2011-05-17 | 2 | 已完成
一卡通软件系统部署 | 2011-05-19 | 5 | 已完成
一卡通软硬件联调测试 | 2011-06-08 | 34 | 已完成
一卡通系统试运行 | 2011-07-14 | 30 | 已完成
食堂卡具大规模安装 | 2011-07-01 | 30 | 已完成
各个食堂联机调试 | 2011-08-05 | 15 | 已完成
七食堂网络布线及卡具安装调试 | 2011-07-13 | 30 | 已完成
校园卡数据收集整理 | 2011-06-16 | 7 | 已完成
校园卡制卡工作 | 2011-08-01 | 30 | 已完成
七食堂数据导入及白卡制作 | 2011-08-22 | 3 | 已完成
新生制卡数据导入及制卡工作 | 2011-08-27 | 10 | 已完成
一卡通终端通信管理软件模块 | 2011-06-08 | 2 | 已完成
一卡通终端业务管理软件模块 | 2011-06-10 | 2 | 已完成
一卡通银行通信管理软件模块 | 2011-07-22 | 3 | 已完成
一卡通领导查询软件模块 | 2011-07-18 | 1 | 已完成
一卡通网站查询软件模块 | 2011-07-18 | 1 | 已完成
一卡通多媒体查询软件模块 | 2011-07-19 | 1 | 已完成
一卡通圈存设备管理软件模块 | 2011-07-15 | 3 | 已完成
一卡通卡户综合业务软件模块 | 2011-07-10 | 2 | 已完成
一卡通商户综合业务软件模块 | 2011-07-12 | 3 | 已完成
一卡通资源配置系统软件模块 | 2011-07-13 | 2 | 已完成
一卡通运营监控管理软件模块 | 2011-07-17 | 1 | 已完成
一卡通补助管理系统软件模块 | 2011-07-16 | 1 | 已完成
一卡通数据稽核中心软件模块 | 2011-07-10 | 3 | 已完成
一卡通巴士管理系统软件及硬件安装 | 2011-09-01 | 3 | 未完成
一卡通门禁考勤系统软件模块 | 2011-07-16 | 1 | 已完成
一卡通门禁考勤系统硬件安装 | 2011-09-10 | 15 | 未完成
一卡通会议签到系统软件模块 | 2011-07-16 | 1 | 已完成
一卡通会议签到系硬件安装 | 2011-09-10 | 15 | 未完成
一卡通考勤管理系统软件模块 | 2011-07-16 | 1 | 已完成
一卡通机房管理系统软件模块 | 2011-09-14 | 5 | 未完成
一卡通代收代付系统软件模块 | 2011-09-20 | 7 | 未完成
一卡通订餐管理系统软件模块 | 2011-09-20 | 7 | 未完成
一卡通迎新管理系统软件模块 | 2011-09-23 | 4 | 未完成
一卡通离校管理系统软件模块 | 2011-09-23 | 4 | 未完成
一卡通综合缴费系统软件模块 | 2011-10-15 | 4 | 未完成
一卡通停车场管理系统软件模块 | 2011-09-05 | 7 | 未完成
一卡通学生公寓水电控制软件模块 | 2011-10-08 | 7 | 未完成
医疗系统对接 | 2011-09-08 | 7 | 未完成
数字化校园整体对接 | 2011-09-12 | 10 | 未完成
图书馆系统对接 | 2011-08-18 | 7 | 未完成