## Sheet1
一卡通部署情况总结
序号 | 系统名称 | 查看方法 | 包含模块 | 对应合同模块 | 备注 | 是否完成
1 | 一卡通综合查询系统 | 访问http://192.168.6.9:8080/smartcardweb | 银行卡务 | 一卡通银行通信管理软件模块v3.0 | 触摸屏的终端机 | 是
|  |  | 校园卡务 | 一卡通多媒体查询软件模块v3.0 |  | 是
2 | 一卡通会议签到管理系统 | 访问http://192.168.6.9:8080/conference admin/111111 |  | 一卡通会议签到系统软件模块v3.0 |  | 是
3 | 一卡通监控系统 | 访问http://192.168.6.9:8080/monitorsys admin/admin | 相关信息、资源的管理 | 一卡通终端通信管理软件模块v3.0 | 终端通信被集成到了运营监控中 | 是
|  |  |  | 一卡通运营监控管理软件模块v3.0 |  | 是
4 | 一卡通考勤管理系统 | 访问http://192.168.6.9:8080/check admin/admin |  | 一卡通考勤管理系统件模块v3.0 |  | 是
5 | Liferay | 访问http://192.168.6.9 admin/test | 右上角Welcome Administrator！按钮中的增加应用 | 一卡通领导查询软件模块v3.0 | 领导查询被集成到了网站查询中 | 是
|  |  |  | 一卡通网站查询软件模块v3.0 |  | 是
6 | 密钥卡管理系统 | 插读卡器；根据读卡器的串口号修改kscard.ini中的PORTNO=？；运行cpucard.exe | 创建主密钥 | 一卡通密钥管理系统v3.0 | 三个密钥生成一个主密钥 | 是
|  |  | 发行密钥卡 |  | 将主密钥写入卡（4K）生产种子密钥卡 | 是
|  |  | 保存密钥 |  | 将主密钥保存到数据库中 | 是
|  |  | 克隆密钥卡 |  | 复制种子密钥卡（4K） | 是
|  |  | 回收密钥卡 |  | 格式化种子密钥卡（4K） | 是
|  |  | 读取密钥卡 |  | 读种子密钥卡获得操作权限(所有用户卡之前必须经过种子密钥卡的初始化，让种子卡成为普通卡的“钥匙”) | 是
|  |  | 发行操作卡 |  | 发行用户卡（1k） | 是
7 | 一卡通管理中心（前台） | 运行YKT_v3.1xkd/bin/ksclient50d.exe； system/111111 （由于dephi与中文兼容性问题，本软件只能安装到英文目录下，否则报表时会有bug） | 圈存对账 | 一卡通圈存设备管理软件模块v3.0 | 待与银行完成圈存对接,,需要银行提供接口文档 | 否
|  |  | 卡务管理 | 一卡通卡户综合业务软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 商户管理 | 一卡通商户综合业务软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 系统管理/参数管理等 | 一卡通资源配置系统软件模块v3.0 | 这2个模块都被集成到系统管理了 | 是
|  |  | 系统管理的绝大部分 | 一卡通终端业务管理软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 补助管理 | 一卡通补助管理系统软件模块v3.0 | 添加数据后，终端机上才补助领取 | 是
|  |  | 车载机管理 | 一卡通巴士管理系统软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 门禁管理 | 一卡通门禁考勤系统软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 结算管理/资金划拨 | 一卡通代收代付系统软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 结算管理/结算报表 | 一卡通综合缴费系统软件模块v3.0 |  | 是
|  |  | 水控管理 | 一卡通学生公寓水电控制软件模块v3.0 | 水控模块已经完成，电控是后期对接开发内容，提供相关的开发文档和后续技术指导即可视为已经完成。 | 是
|  |  |  | 一卡通订餐管理系统软件模块v3.0 | 后期开发内容，需要与学校完成需求调研 | 否
|  |  |  | 一卡通迎新管理系统软件模块v3.0 | 待金仕达部署 | 否
|  |  |  | 一卡通离校管理系统软件模块v3.0 | 待金仕达部署 | 否
|  |  |  | 一卡通停车场管理系统软件模块v3.0 | 后期对接开发内容，提出问题给董老师 | 否
|  |  |  | 医疗系统对接 | 后期对接开发内容，提出问题给董老师，上线前必须完成 | 否
|  |  |  | 数字化校园整体对接 | 后期对接开发内容，需要与学校沟通对接的具体需求，提出问题给董老师 | 否
8 | 一卡通核心管理平台（后台） | ssh登陆192.168.6.11 ykt/111111；输入：cdb进入目录，ls列出目录文件（一卡通后台的相关文件），dps显示进程（一卡通后台运行的相关进程其中前三个是通讯中间件） | posdtlacc进程 | 一卡通数据稽核中心系统软件模块v3.0 | 该模块（进程）主要功能是保证数据准确一致（通俗来讲就是不多拿钱，不少收钱） | 是

## 订餐管理系统
业务要求 | 对接要求
订餐机、就餐机是否可以使用多媒体自助系统来实现？
加餐机是否可以使用POS机来实现？
订餐扣款是否全额扣款？
持卡人订餐时所扣金额是否都一样？
就餐时是否所扣金额都一样？
任何持卡人是否都可以订餐？
订餐报表是否可以提供一个样表？

## 停车场管理系统对接
业务要求 | 对接要求
停车场设备厂商是哪家？
是否需要收费？
如果收费，收费模式是计时还是计次？
一卡通系统有持卡人的共享数据库，是否可以实时读取卡片信息？
读卡设备是POS机还是读卡器？

## 医疗系统对接
业务要求 | 对接要求
采用读卡器收费？
采用TCPIP类型的POS机收费？
医疗系统是否愿意改造？
医疗系统是否部署在校园网？
是否支持对账？

## 数字化校园对接
业务要求 | 对接要求
需要一卡通提供给数字化校园的数据要求
数字化校园需要提供给一卡通系统的数据说明 | 一卡通的持卡人相关信息是否可以提供？
一卡通门户是否需要支持统一身份认证？

## 银行圈存
功能名称 | 对接要求
签约 | 提供接口说明
解约 | 提供接口说明
圈存转账 | 提供接口说明
交易取消（冲正） | 提供接口说明
自动对账 | 提供接口说明
余额查询 | 提供接口说明
需要提供银行测试环境进行测试