## Sheet1
2011年应用产品实施计划
项目 | 合同号 | 工作内容 | 工作量（月） | 原项目负责人 | 现项目负责人 | 完成度 | 优先级 | 今年迎新到场
上海电子职业技术学院学工系统实施 | XXHED10S049 | 保障迎新、部分定制开发学生基本信息、辅导员管理、勤工助学、宿舍管理、档案管理、就业管理、团委管理使用 | 4 | 孟诗佳 | 孟诗佳 | 20% | 4 | yes
第二工业大学学工-迎新系统维护 | XXHED09005 | 保障迎新子系统、完善宿舍分配模块 | 0.5 | 孟诗佳 | 隆楚雄 | 60% | 3 | yes
义务工商学院学工系统维护 | XXHED09007 | 新增班主任管理模块、bug修改、完善综合测评模块 | 1 | 俞路阁 | 隆楚雄 | 0% | 5 | no
川农迎新系统维护 | XXHED10S061 | 保障迎新-同步财务处床上用品费用数据 | 0.5 | 倪希 | 刘季军 | 0% | 5 | yes
应用技术学院学工-迎新系统维护 | XXHED09020 | 完善宿舍管理模块、迎新增加新需求 | 1.5 | 倪希 | 刘季军 | 10% | 2 | yes
海关学院学工系统维护 | XXHED10S048 | 国家助学贷款开发、综合测评调整 | 1 | 倪希 | 刘季军 | 0% | 5 | no
浙江财经学院学工-迎新系统维护 | XXHED09015 | 保障迎新使用 | 0.2 | 王小祯 | 郭权 | 0% | 5 | yes
海事学院学工-迎新维护 | XXHED10P012 | 保障迎新、学工使用 | 1 | 倪希 | 孟诗佳、温小刚 | 0% | 1 | yes
昆明冶金专科学工-迎新维护 | XXHED10S066 | 保障迎新、学工使用 | 2 | 傅江利 | 倪希 | 0% | 2 | no
中科大学工 |  | 定制开发除宿舍管理以外其他合同包含功能 | 4 | 郭权 | 郭权 | 0% | 2 | yes
中国计量学院 | XXCP0804 | 定制开发迎新模块 | 1 | 温晓刚 | 待定 | 0% | 5 | ？？
安徽大学国有资产综合管理信息系统实施 | XXHED10S024 | 剩余功能开发预计需2个人月工作量，剩余工作是与第三方接口 | 3.5 | 许圣 | 徐文斌 | 0% | 4 | no
上海市教委 |  |  | 6 | 陈波 | 陈波 | 0% | 5 | no
同济组织系统 | [7 empty] | no
同济教学质量管理平台
同济后勤系统 | [7 empty] | no
同济迎新系统 | [7 empty] | yes
复旦迎新 | [7 empty] | yes
上海财经大学学工系统
南大迎新 |  | 问题修改，现场配合 | 0.3 | 程新欣 | 程新欣 | 0% | 5 | yes

## 项目汇总
2011实施部项目汇总
合同号 | 客户名称 | 项目名称 | 项目状态 | 项目类型 | 一级产品线 | 二级产品线 | 合同实施内容 | 合同实施 工作量 | 实际实施内容 | 实际合同 实施工作量 | 合同结项时间 | 合同条款 | 预计验收 时间 | 实际验收 时间 | 免维截止 时间 | 维护 工作量 | 实际维护 工作量 | 结项时间 | 偏离原因 | 付费状态 | 项目地 | 项目关注度 | 备注 | 剩余工作量 | 投入人员信息 | 原项目经理 | 现项目经理 | 客户联系人 | 客户领导 | 销售 | 是否需要维护合同
XXHED11P003 | 中国科技大学 | 中国科技大学高校学生综合管理服务系统1.0开发实施 | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 中国科技大学“高校学生综合管理服务系统V1.0开发实施”项目范围包括：综合管理、宿舍管理、资助管理、奖惩管理、思政管理、离校管理。同时实现与校方的公共数据平台、统一身份认证和门户集成。 | 5人月 | 数字迎新、学生信息管理、综合管理、奖惩管理、资助管理、思政管理、宿舍管理、离校管理 |  |  | 1． 项目总实施人月数预估5个人月。 | 2011-12-31 |  | 合同签订日起一年2012/6/19 |  |  | 2011-12-31 |  |  | 安徽合肥 | 不紧急重要 |  | 3人/月 | 孟诗佳20% 刘季军40% 待招20% | 郭权 | 孟诗佳 |  |  | 曲凯
XXHED11S004 | 中国科技大学 | 中科大数字化校园产品许可及服务合同 | [9 empty] | 金仕达数字化校园软件V1.0之学生综合服务管理平台软件许可及维护服务 |  |  | 合同签订日起一年 | [14 empty] | 曲凯
XXHED10S024 | 安徽大学 | 安徽大学国有资产综合管理信息系统实施 | 在建项目 | 产品实施项目 | 应用产品 | 资产系统 | 为安徽大学国有资产管理提供从预算规划，采购管理，资产日常维护管理的全生命周期的信息化管理支持。 |  | 采购管理模块、设备管理模块、土地房产管理模块、家具用具管理模块、低值易耗品管理模块、图书资产管理模块、资产处置管理模块、综合分析及报表、数据同步接口、数据上报接口等 |  |  | 免费维护期满后第一年的维护费率为本合同金额的10% | 2011-10-30 |  | 自验收合格之日起两年 | [5 empty] | 安徽合肥 | 不紧急重要 |  | 3人/月 | 孟诗佳20% 产品组借调2人 80% | 许圣 | 孟诗佳(暂时） |  |  | 吴新宁
XXHED09005 | 上海第二工业大学 | 上海第二工业大学高校学生综合服务系统1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 上海第二工业大学“学生综合管理系统(一期)”目标：完成基本信息管理、数字迎新、资助管理和团委信息管理四部分内容。同时实现与校方的公共数据平台、校园卡系统及门禁系统的系统接口、数据共享和业务集成。 | 27人天 | 金仕达学生工作管理信息系统 |  |  | 估计人•天数总和为27人天 |  | 2010-01-20 | 2010-12-23 |  |  | 2010-03-05 |  |  | 上海市 |  |  |  |  | 王小祯 |  |  |  | 陆杨
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 迎新系统 | [19 empty] | 王小祯 |  |  |  | 陆杨
XXHED09005 | 上海第二工业大学 | 上海第二工业大学高校学生综合服务系统1.0维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [12 empty] | 无 | 上海市 | 不紧急重要 | 需要重新签订维护合同 | 0.5人/月 | 隆楚雄10% | 孟诗佳 | 隆楚雄
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [18 empty] | 孟诗佳
XXHED10S004 | 上海第二工业大学 | 金仕达数字化校园软件V1.0-学生工作管理离校系统 | 已结项 | 产品实施项目 | 应用产品 | 离校系统 | 离校系统 |  | 离校系统部署、数据初始化、用户培训等。 | [5 empty] | 2011-11-15 | [5 empty] | 上海市 |  |  |  |  | 孟诗佳 | 隆 |  |  | 陆杨
XXHED09007 | 义乌工商职业技术学院 | 金仕达数字化校园软件V1.-实施服务 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 |  | 以学校各类应用和信息资源建设为基础，以学生、教师为核心，面向教学、科研、管理、校园文化建设、校园生活等多层次的信息化应用。按照“基于SOA架构的开放式数字化校园”的建设思路，信息共享、业务协同、知识服务系统，构建信息资源服务和保障体系。总体目标简单概括为“在校园信息直通的基础上架构一个基础数据平台、一个门户，实现多层次应用”。 | 680人天 | 高校数据中心、高校统一身份认证系统、高校统一信息门户、高校协同办公系统、金仕达学生工作管理信息系统、金仕达招生管理信息系统、金仕达迎新系统、金仕达收费管理信息系统、金仕达科研管理信息系统、金仕达人事管理信息系统、金仕达离校系统、金仕达校友管理系统、金仕达综合信息服务系统、金仕达决策支持和报表服务系统 |  |  |  | 2009-10-31 | 2009-09-02 | 2010-04-22 | [5 empty] | 义乌市学院路2号 | 不紧急不重要 |  |  |  | 廖宗武 |  | 郑明 | ？？ | 曲凯
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台
XXHED09007 | 义乌工商学院 | 义乌工商职业技术学院数字化校园2010维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用平台 | 四大平台 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [6 empty] | 2009-09-02 | 合同签署日起计的一年 2010/4/22 |  |  | 2010-12-24 | 在系统验收时用户提出了一份验收备忘，其中修改内容与原来需求差异交大，预计所有内容完成需要在8月底 |  | 义乌市学院路2号 | 不紧急不重要 |  |  |  | 余路格 | 待招
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [16 empty] | 1人/月 | 刘季军 30% 隆楚雄 50% | 倪希 | 刘季军
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [18 empty] | 余路格 | 待招
XXJC0825 | 上海应用技术学院 | 上海应用技术学院校园一卡通(漕宝校区) | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 构建上海应用技术学院漕宝路校区一卡通系统 | [7 empty] | 合同签署日起计的一年 | [5 empty] | 上海市区 | 不紧急不重要 |  |  |  | 张桂林 | 待招
XXJC0711 | 上海应用技术学院 | 上海应用技术学院一卡通项目 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 该项目有两个合同号：XXJC0711、XXJC0714上海应用技术学院一卡通项目（一期）目前主要实施的内容为：3栋宿舍水、电控、门禁，1栋食堂3层楼售饭消费、1个充值点、1个临时机房，1栋数理楼门禁、理化楼考勤，社会活动体育训练的手持考勤（2个＋2个），一卡通与图书馆（食堂3楼）对接（与图书馆同步，最晚可以到11月份完成），班车―――4块楼宇、8个应用 | [7 empty] | 2011-12-25 | [5 empty] | 上海市区 | 不紧急不重要 |  |  |  | 熊伟 | 待招 |  |  | 唐莉萍
XXHWR09030 | 上海应用技术学院 | 上海应用技术学院B区校园一卡通V1.0实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 上海应用技术学院B区总建筑面积为256，091平方米，包括：学生服务中心、学生活动中心、学生食堂II、1号青年教师公寓、2-15号学生公寓楼、行政楼、公共教学楼II、工会楼、教工食堂、文科楼、建安楼、机电信息楼、材料化工楼，以及水泵房、变电站等相关配套建筑（详见应用技术学院总平面图）。项目开始时间2009年7月，计划2010年9月全部完工。目前B区目前主要目标是完成1-15号宿舍楼、食堂、学生活动中心的一卡通系统。 | [7 empty] | 设备交付使用起一年内 | [5 empty] | 上海奉贤 | 不紧急不重要 |  |  |  | 何伟 | 待招 |  |  | 唐莉萍
XXJC0711 | 上海应用技术学院 | 教育开发一卡通 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [16 empty] | 不紧急不重要
XXHWR09048 | 上海应用技术学院 | 备件供货 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [16 empty] | 不紧急不重要
XXHWR09056 | 上海应用技术学院 | 备件供货 |  |  | 一卡通产品 | [16 empty] | 不紧急不重要
XXHWR09019 | 上海应用技术学院 | 校园卡：11000张 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXHWR09030 | 上海应用技术学院 | 奉贤校区B区一卡通设备（第一批) | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXHWR09049 | 上海应用技术学院 | 卡片：5500张 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXJC0714 | 上海应用技术学院 | 应用技术学院一卡通设备 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXJC0845 | 上海应用技术学院 | 校园卡 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXJC0839 | 上海应用技术学院 | 供货合同 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXJC0825 | 上海应用技术学院 | 老校区食堂POS | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXJC0711-A | 上海应用技术学院 | 应用技术学院一卡通设备 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [9 empty] | 2011-12-25 | [6 empty] | 不紧急不重要
XXHED09020 | 上海应用技术学院 | 上海应用技术学院学生管理系统1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 上海应用技术学院“上海应用技术学院学生管理系统开发实施”目标：完成学生基本信息管理、数字迎新、资助管理和团委信息管理、就业管理等内容。同时实现与校方的公共数据平台和数据共享。 | 80人天 |  |  |  | 见批注 | 2010-07-01 | 2010-12-30 | 2012-12-30 |  |  | 2010-07-29 |  |  | 上海 | 不紧急不重要 |  |  |  | 倪希 |  | 翁德明 | 翁德明 | 唐莉萍
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 迎新系统 | [6 empty] | 2010-07-01 | 2010-12-30 | [11 empty] | 倪希 |  | 翁德明 | 翁德明 | 唐莉萍
XXHED09020 | 上海应用技术学院 | 2010上海应用技术学院学生管理系统维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [10 empty] | 2011-12-28 |  |  |  | 不紧急不重要 |  | 1人/月 | 刘季军20% | 倪希 | 刘季军 |  |  | 唐莉萍
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [18 empty] | 倪希 |  |  |  | 唐莉萍
XXHED10S048 | 上海海关学院 | 上海海关学院学生管理信息系统V1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 上海海关学院学工系统开发实施，内容主要包括学生基本信息管理、资助评估管理、就业管理、住宿管理以及学生日常事务和准军事化管理功能。 | 65人天 | 基本信息管理子系统、学生资助管理子系统、奖惩管理、综合管理、学生职业发展教育管理、心理健康教育管理、就业管理、准军事化管理、办公事务管理、思想政治教育管理、辅导员管理、学生公寓管理、党、团、学活动管理、系统接口 | [5 empty] | 2011-06-20 | [6 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 蒋根亮 | 蒋更亮 |  |  | 唐莉萍
XXHED10S048 | 上海海关学院 | 上海海关学院学生管理信息系统V1.0维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 配合用户正常使用，修改部分BUG |  | 配合用户使用学工各模块，并且对用户提出的修改内容就行修改，完善系统 |  |  | 65人天 |  |  |  | 5人/月 |  | 2011-12-30 |  |  | 上海市 | 不紧急不重要 | 需要重新签订维护合同 | 2人/月 | 倪希 20% 刘季军10% | 倪希 | 倪希 |  |  | 唐莉萍
XXHED09015 | 浙江财经学院 | 浙江财经学院高校学生综合管理服务系统1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 浙江财经学院“高校学生综合管理服务系统V1.0开发实施”项目范围包括：招生管理、迎新管理、综合管理、资助管理、奖惩管理、思政管理、心理健康管理、就业管理。同时实现与校方的公共数据平台、统一身份认证和门户集成。 | [5 empty] | 2009-11-15 |  | 2011-06-30 | [5 empty] | 浙江省杭州市下沙高教园区学源街18号 | 不紧急不重要 |  |  |  | 王小祯
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 迎新系统 | [19 empty] | 王小祯
XXHED09015 | 浙江财经学院 | 浙江财经学院高校学生综合管理服务系统1.0开发维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [8 empty] | 3人/月 |  | 2011-09-30 |  |  |  | 不紧急不重要 | 需要重新签订维护合同 | 1人/月 | 待招 | 王小祯 | 待招 |  |  | 曲凯
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [22 empty] | 曲凯
XXHWR09002 | 上海海事大学 | 上海海事大学校园一卡通V2.0实施三期 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 有关海事三期一卡通专网、富士通电池、车载机等设备安装、调试；网络防火墙配置；二次开发：新增车载机功能模块，卡库不平模块更新升级； | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 赵浪
XXHWR09051 | 上海海事大学 | 上海海事大学校园一卡通V2.0实施四期 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 有关海事四期水控设备安装、调试； | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 赵浪
XXXM0616 | 上海海事大学 | 上海海事大学数据交换平台 | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | 为上海海事大学数字化校园提供数据支撑，对上海海事大学13个部门的业务系统数据进行交换，使整个校园数据得以共享和同步。 | [7 empty] | 2008-07-29 | [6 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 温晓刚
XXXM0616 | 上海海事大学 | 2010年上海海事大学学生管理系统维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 上海海事大学学生管理系统项目维护 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 倪希
XXHWR09052 | 上海海事大学 | 上海海事大学校园一卡通V2.0实施五期 | 维护项目 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 有关海事五期博士楼水控、电控、门禁、专网的设备安装、调试 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 赵浪
XXXM0616 | 上海海事大学 | 上海海事大学学生管理信息系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | [15 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 温晓刚
MU_20070115 | 上海海事大学 | 上海海事大学新校区建设管理信息系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 《海事大学新校区建设管理信息系统》是海事大学为了海事校区建设中能够监管新校区建设管理过程的成本 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 温晓刚
XXXM0616 | 上海海事大学 | 上海海事大学学生管理信息系统维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 本项目是为上海海事大学建立学生工作管理信息系统，支持学校各项学生管理工作的数字化，促进各部门学生管理人员的协同办公，提高学生管理工作效率。整合并规范学生管理业务，为学生、教师、学生管理人员提供人性化的服务。提供完善的查询统计分析功能，辅助领导决策。由于本合同还有海事数据交换平台项目，因此该项目的维护也纳入本维护项目。 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 廖宗武
XXJC0834 | 上海海事大学 | 上海海事大学校园一卡通实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 上海海事大学校园一卡通项目实施与二次开发，实施布署新增设备，一卡通专网建设、一卡通软件系统二次开发与布署，一卡通系统维护。海事项目从06年开始建设，至07年9月开始试运行，已有670多万元资产的系统与硬件设备上线使用中，设备数量大，硬件会经常出故障；一卡通系统软件也在不断完善升级更新（子系统和接口三十多个），每周花2天左右来做维护工作.维护工作如下：处理食堂压流水问题、食堂消费POS机故障、网络故障、考勤机故障、水控设备故障等，故障设备返厂维修跟踪；圈存机故障与圈存系统软件bug导致的帐务问题、多媒体机故障、卡库不平处理、系统异常、各子系统的维护与升级。一般对于结项验收后的项目由公司专门负责维护的职员来维护，而海事项目后续工程项目在实施建设中，维护工作自然由现场实施人员负责维护，这样在后续立项的项目中要反应实际工作量，需要有“维护阶段”的工作量，维护工作贯穿整个后续项目的建设之中。 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 杨义传
XXXM0813 | 上海海事大学 | 上海海事大学数字化校园一期实施项目 | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | 在上海海事大学数据交换项目基础上，结合其扩展业务要求，进行新一轮的数据交换实施；涉及到14个业务系统的数据交换实施 | 100人天 |  |  |  | 每人日收费RMB800 | [9 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 廖宗武
XXXM0616 | 上海海事大学 | 上海海事大学学生管理信息系统维护项目（2009年） | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 上海海事大学学工系统及数据交换系统维护（共有三年免费维护期，第二年度维护） | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 廖宗武
|  |  | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | [15 empty] | 不紧急不重要
XXXM0614 | 上海海事大学 | 上海海事大学一卡通 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 构建海事大学校园一卡通系统 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 杨义传
XXHED10P012 | 上海海事大学 | 2010海事学生管理系统增补维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | 4.9人月 |  |  |  | 具体实施服务内容如下： 一、完成就业模块的网站数据库转换工作，从ACCESS转换为SQLSERVER2005，并完成数据库转换以后的个别模块代码调整。 二、完成系统中就业管理模块的后台管理功能。主要功能点有：推荐表的管理、毕业生名单的生成、审核、打印、确认流程管理。 三、完成资助模块的版本升级以及奖、惩、助、贷、补、减免业务模块的正式推广使用。 四、完成学生基本信息管理模块的学籍异动管理。学籍异动功能由学工处负责维护；并完成在校生学生基本信息数据核对、更新； 五、完成心理咨询模块的重点跟踪管理功能，并完成心理咨询模块的正式推广使用。 六、完成就业网站的改版升级。以JAVA重写目前在用的网站。 |  |  | 无 |  |  | 2011-08-30 |  |  |  | 不紧急不重要 |  |  |  | 倪希 | 孟诗佳 |  |  | 李卫国
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 维护型项目，配合用户正常使用，修改部分BUG | [18 empty] | 温晓刚 |  |  |  | 李卫国
XXHED10S066 | 昆明冶金高等专科学校 | 昆明冶金高等专科学校数字化校园一期项目 | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | 实施数字化校园四大基础平台（门户、统一身份认证、数据交换、公共数据中心）以及学工系统、人事系统、科研系统和网站群系统。 | [14 empty] | 紧急不重要 | 学校内部部门有问题 | 暂不可控 |  | 傅江利 | 傅江利
|  |  | 维护项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统
|  |  | 维护项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 门户平台
|  |  | 维护项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 公共数据中心
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 迎新系统
|  |  | 外包项目 |  |  | 人事系统 | [16 empty] | 外包到上海国臣
|  |  | 外包项目 |  |  | 科研系统
|  |  | 外包项目 |  |  | 网站群系统
XXCP0804 | 中国计量学院大学 | 中国计量学院数字迎新系统 | 暂停 | 开发项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 本项目是为上中国计量学院建立数字迎新系统，支持学校各项学生迎新管理工作的数字化，促进各部门学生迎新管理人员的协同办公，提高学生迎新管理工作效率。整合并规范学生迎新管理业务，为学生、教师、学生迎新管理人员提供人性化的服务。提供完善的查询统计分析功能，辅助领导决策。 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 温晓刚 | 孟诗佳
XXXM0615 | 复旦大学 | 复旦财务处网站 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | [15 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 柳佳
XXXM0615 | 复旦大学 | 复旦一卡通第三阶段（迎新）维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 复旦大学迎新工作服务管理系统维护 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 廖宗武
XXJC0501 | 复旦大学 | 复旦大学新一代校园一卡通2008年维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（复旦大学）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。目前复旦大学为第二年的免费服务 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 杨海涛
XXXM0615 | 复旦大学 | 复旦一卡通第三阶段（迎新） | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 迎新系统 | [15 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 严涛
XXJC0501 | 复旦大学 | 复旦大学新一代校园一卡通2009年维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（复旦大学）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。目前复旦大学为第三年的免费服务 | [14 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 刘志军
XXHED09001 | 上海市教委 | 上海大学生信息管理服务系统 | 已结项 | 二次开发实施项目 |  | 其他 | 上海大学生信息管理服务系统，主要为上海市教委提供全市学生从入学到就业数据管理系统。主要模块包括：招生录取、学籍学历、资助、就业等 | [13 empty] | 上海 | 不紧急不重要 |  |  |  | 毛永康
XXHED09001 | 上海市教委 | 上海大学生信息管理服务系统维护 | 已结项 | 产品支持项目 |  | 其他 | 上海大学生信息管理服务系统，主要为上海市教委提供全市学生从入学到就业数据管理系统。主要模块包括：招生录取、学籍学历、资助、就业等。项目共分两期开发，一期包括：招生录取、学籍学历模块。二期包括：资助、就业、服务网站模块。 | [13 empty] | 上海 | 不紧急不重要 |  |  |  | 毛永康
XXHED10P013 | 上海学生事务中心 | 上海大学生信息管理服务系统（二期） | 在建项目 | 开发项目 |  | 其他 | 上海大学生信息管理服务系统二期，主要模块包括：1、研究生学籍学历2、网络教育学籍学历3、留学生学籍学历4、资助模块5、就业模块6、成人学籍 | [13 empty] | 上海 | 不紧急不重要 |  | 3人/月 | 陈波 0% 胡卫 0% | 陈波 | 陈波
XXHWR10S005 | 上海电子信息职业技术学院 | Oracle软件销售 | 已结项 | 其他 |  | 其他 | [7 empty] | 2010-12-10
XXHED10S049 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海电子信息职业技术学院学生管理信息系统V2.0开发实施 | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 学工系统开发实施，内容主要包括学生基本信息管理、迎新管理，离校管理，资助评估管理、就业管理、住宿管理以及学生日常事务 | [13 empty] | 上海 | 不紧急重要 | 根据用户需要投入人员 | ?人/月 | 待招 | 孟诗佳 | 待招
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 迎新系统 | [14 empty] | 上海
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 离校系统 | [14 empty] | 上海
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 就业系统 | [14 empty] | 上海
XXHED10S005 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海电子信息职业技术学院数字化校园项目 | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 门户平台 | 对上海电子信息职业技术学院实施开发信息门户、统一身份认证平台、数据交换平台、共享数据平台 | [13 empty] | 上海 | 不紧急重要 | 根据用户需要投入人员 | 暂不可控 | 严涛 陈翔（调回） | 严涛 | 严涛
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | [14 empty] | 上海 | 不紧急重要
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 公共数据中心 | [14 empty] | 上海 | 不紧急重要
|  |  | 在建项目 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | [14 empty] | 上海 | 不紧急重要
XXHED09021 | 同济大学 | 同济大学迎新离校系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 迎新系统 | 通过系统为学生提供迎新、离校服务 |  |  | 3.3 |  |  |  | 2009-12-25 |  |  |  | 2010-04-06 |  |  | 上海 | 不紧急重要 |  |  |  | 温晓刚
|  |  | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 离校系统 | [14 empty] | 上海 |  |  |  |  | 温晓刚 | 孟诗佳
XXHED09019 | 同济大学 | 同济大学数据交换平台实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | 利用数据交换平台为同济大学实现了各个业务系统数据的共享,建立数字化校园数据标准集及标准管理系统； | [6 empty] | 2009-12-24 |  |  |  | 2010-02-01 |  |  | 上海 | 紧急重要 |  | 6人/月 | 杨晟 黄新勇（下周调回） | 汪洋 | 杨晟
XXHED09022 | 同济大学 | 同济大学专项经费 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 本项目是通过信息化手段，强化同济大学校园网的运行维护管理，为用户提供网上的在线服务和信息服务，提供用户服务水平。它既是网络中心面向全校的一个综合服务平台，也是网络中心内部业务、行政及日常管理的管理平台。 | [6 empty] | 2009-12-25 |  |  |  | 2010-04-21 |  |  | 上海 |  |  |  |  | 温晓刚
XXHED09023 | 同济大学 | 同济大学后勤保障服务系统二期增补 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 后勤系统 | 在一期验收基础上，对已开发完成的后勤保障服务平台进行功能增补。涉及工作量包括：绿化模块、沪西校区网站、物业中心网站、咖啡吧网站、健身房网站、科教物资技术中心送货单报表、中心维修派工单报表、鲜切花订单报表、植物租摆订单打印报表、餐厅预定汇总报表、会务公司会场使用情况登记报表、客房网上预订单报表、票务管理 | [6 empty] | 2010-01-31 |  |  |  | 2010-08-13 |  |  | 上海 |  |  |  |  | 杨学华
XXXM0809 | 同济大学 | 同济大学后勤保障服务系统维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 后勤系统 | 一期完成内容进行维护，缺陷修正 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 杨学华
M0101 | 同济大学 | 同济大学注册系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 注册系统作为同济大学的数据入口和出口，对人员和机构数据进行管理 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXXM0621 | 同济大学 | 同济大学本科教育质量管理信息评估系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | [7 empty] | 2008-01-24 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 柳佳
XXXM0601 | 同济大学 | 同济大学集成项目 | 已结项 | 产品实施项目 | 应用产品 | 其他 | 同济大学数字化校园硬件平台二期，对同济大学老的网络体系进行更新。服务器操作系统的升级、服务器的双机集群软件(VCS)的安装和包括甲方指定的相关应用系统的部署；服务器的相关数据库系统的安装、集群软件(VCS)安装、数据迁移服务等；用服务器的基于应用服务器软件的集群配置与甲方指定的若干应用系统的配置、部署；数据交换服务器容错安装与配置（Active-standby），提供新采购的光纤磁盘阵列柜的安装与配置服务，提供2个阵列的容灾安装与实施，提供将原有两个CX300上数据向新采购的光纤磁盘阵列柜迁移的服务 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 杨海涛
XXXM0613 | 同济大学 | 同济图书馆文献传递 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | [14 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXXM0617 | 同济大学 | 同济青年网站 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 团委网站,项目基本只有毛永康一个人在做，是断断续续的状态，还有一些维护工作没有完成，估计在10月份完成 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXXM0601 | 同济大学 | 同济大学数字化校园硬件平台二期系统集成维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 其他 | 同济大学数字化校园硬件平台二期系统集成维护 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 杨海涛
XXXM0621 | 同济大学 | 同济大学本科教学质量管理信息系统维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 其他 | 本项目是为同济大学建立本科教学质量管理信息系统进行为期一年的免费系统维护 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXXM0809 | 同济大学 | 同济大学后勤保障服务系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 后勤系统 | 根据同济大学后勤集团的要求，为同济大学建立面向校内师生的、涉及餐饮、会务、物业、生活、社区等13个方面的后勤综合服务平台以及相应的管理支撑平台，同时实现后勤集团内部人事、财务、资产方面的信息化管理 | [6 empty] | 2009-06-25 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXQT0607 | 同济大学 | 同济大学数据交换平台 | 已结项 | 开发项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | [7 empty] | 2007-05-30 | [6 empty] | 上海 | 紧急重要 |  |  |  | 闻剑
XXJC0829 | 同济大学 | 同济大学高等学校本科专业设置预测系统集成项目 | 已结项 | 产品实施项目 | 应用产品 | 其他 | 同济大学高等学校本科专业设置预测项目提供硬件采购、网络建设等系统集成 | [6 empty] | 2008-12-30 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 廖宗武
XXXM0810 | 同济大学 | 同济大学组织部信息系统 | 暂停 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 同济大学组织部信息系统是一个涵盖党员管理、干部管理的统一管理平台，通过建设这一系统，梳理并优化组织部各项管理流程，实现管理流程的自动化和部门内部数据的共享，提高组织部的管理效率和管理水平，从而为广大党员、干部和师生提供优质的服务 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 林伟
XXXM0619 | 上海财经大学 | 上海财经大学学生管理信息系统 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | [7 empty] | 2008-02-26 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 廖宗武
XXCP0707 | 广东智慧电子信息产业有限公司 | 上海财经大学一卡通监控系统模块实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 上海财经大学一卡通系统为广东智慧电子承建，为了满足学校需求，学校要求使用金仕达的监控系统模块帮助其更好的进行一卡通管理维护；广东智慧电子决定采购金仕达的监控系统，广东智慧电子和金仕达确定了技术对接方案，并得到上海财经大学的认可；本项目为广东智慧电子的软件采购，项目的结项以广东智慧电子签订的监控系统模块安装确认书为标准，并提供安装包和产品手册。 | [6 empty] | 2008-02-01 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 翟宜进
XXXM0619 | 上海财经大学 | 上海财经大学学生管理信息系统维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 学生管理系统 | 本项目是为上海财经大学建立学生工作管理信息系统，支持学校各项学生管理工作的数字化，促进各部门学生管理人员的协同办公，提高学生管理工作效率。整合并规范学生管理业务，为学生、教师、学生管理人员提供人性化的服务。提供完善的查询统计分析功能，辅助领导决策 | · | [12 empty] | 上海
XXCP0705 | 云南财经大学 | 云南财经大学校园一卡通系统实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 云南财经大学一卡通系统（包括一卡通软件、水控、门禁考勤系统等）项目有两个合同号：XXCP0705(软件)，XXJC0706（硬件) | [6 empty] | 2007-12-26 | [6 empty] | 昆明 |  |  |  |  | 龙霄
XXCP0705 | 云南财经大学 | 云南财经大学新一代校园一卡通2008年维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（云南财经大学一卡通）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。云南财经大学一卡通3年的免费维护，目前为第一年 | [13 empty] | 昆明 |  |  |  |  | 杨海涛
XXCP0705 | 云南财经大学 | 云南财经大学校园一卡通2009年维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 云南财经大学校园一卡通系统维护工作，总共是3年免费维护期，目前是第2年。 | [13 empty] | 昆明 |  |  |  |  | 龙霄
XXHED09012 | 内蒙古财经学院 | 内蒙古财经学院校园一卡通3.1实施项目 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 内蒙古财经学院校园一卡通实施，实施内容包含：一卡通管理中心，拍照打卡、充值管理、消费管理、会议签到管理系统、领导决策查询系统，银行转账 | [6 empty] | 2009-10-26 | [6 empty] | 内蒙古 呼和浩特 |  |  |  |  | 赵钱 |  |  |  | 刘峰
XXHWR09022 | 内蒙古财经学院 | 供货合同 | 已结项 | 其他 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2009-7-17起免一年维护；后另签约 |  | 2009-11-27 | [6 empty] | 内蒙古 呼和浩特 | [8 empty] | 刘峰
XXHED10M007 | 内蒙古财经学院 | 复旦金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | [12 empty] | 2011-07-16 |  |  | 内蒙古 呼和浩特 | [8 empty] | 刘峰
XXHWR09004 | 南京大学 | 南京大学(仙林校区)校园一卡通实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 南京大学仙林校区一卡通项目一期实施内容为：仙林校区食堂消费，水控消费，开水房消费,校园卡中心管理,圈存多媒体子系统，图书馆管理，校医院管理子系统等 | [6 empty] | 2009-09-08 | [6 empty] | 南京 |  |  |  |  | 赵浪
XXJC0836 | 南京大学 | 南京大学一卡通项目 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 南京大学一卡通项目一阶段实施内容为：鼓楼校区食堂消费，水控消费，圈存多媒体子系统，图书馆管理，校医院管理，子系统，和迎新系统，离校系统，数字交换平台等 | [6 empty] | 2009-11-13 | [6 empty] | 南京 |  |  |  |  | 杨文涛
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 迎新系统 | [14 empty] | 南京
XXJC0836 | 南京大学 | 南京大学校园一卡通维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 南京大学鼓楼校区一卡通维护内容为：食堂消费，水控消费，开水房消费,校园卡中心管理,圈存多媒体子系统，图书馆管理，校医院管理子系统等 | [13 empty] | 南京 |  |  |  |  | 赵浪
XXHWR09011 | 上海松江大学城 | 上海松江大学城POS机安装项目 | 暂停 | 其他 | 一卡通产品 |  | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（上海松江大学城）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。目前上海松江大学城为第一年的免费服务 | [13 empty] | 上海 松江 |  |  |  |  | 周新宇
XXCP0708 | 上海松江大学城 | 上海松江大学城校园一卡通2009年度维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（上海松江大学城）能够正常运行，在无偿维护服务期间，主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。总共是三年的免费维护期，目前上海松江大学城为第一年的免费服务 | [6 empty] | 2009-12-31 | [6 empty] | 上海 松江 |  |  |  |  | 郭靖
XXHED09008 | 云南交通职业技术学院 | 云南交通职业技术学院金仕达新一代校园一卡通系统V3.0实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 云南交通职业技术学院一卡通项目一阶段实施内容为：新校区食堂消费，水控消费，电控管理，多媒体子系统，图书馆管理，图书馆通道，自助洗衣，自助复印，门禁管理等子系统 | [6 empty] | 2009-12-29 | [6 empty] | 昆明 |  |  |  |  | 赵浪
XXHED09031 | 上海交通大学 | 上海交通大学人事二级平台V1.0移植功能开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 人事系统 | 教职工、学生档案管理子系统；管理人员分级管理和工人分级管理；聘用合同管理、聘干身份管理、居住证管理；年度考核管理；培训管理（在职攻读学位、新进人员岗前培训、专任教师岗位证书培训）；校内异动、调岗管理；现有的高级职称申报审核流程；报表管理 | [6 empty] | 2009-12-30 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXHED09030 | 上海交通大学 | 上海交通大学统一身份认证及授权1.0功能改造和相关组织系统功能实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | 针对统一认证及授权系统的跨域认证及其他功能进行修改，主要包括：保证跨域操作的原子性；找回密码流程优化；建立一个详尽的用户帮助系统;目错误自动报警;输入有效性检查;报错信息更加人性化;丰富界面提示性信息;jaccount和entitle的多语言支持;mail登陆方式更改等：校内处级以上干部异动和任免功能 | [6 empty] | 2009-12-30 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXHED09016 | 上海交通大学 | 上海交通大学人事二级平台V1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 应用产品 | 人事系统 | 交大人事系统二期实施服务主要内容包括：1、人事招聘子系统的开发，主要功能有：岗位编制设定；招聘信息发布；招聘网站前台，应聘人员登记岗位、面试通知；和目前人事系统的接口。2、人事二级平台改造：调整人事一期所做功能模块的性能，去掉一些效率低下模块中所用的Ajax框架。权限模块的需求变更；审核流程的可配置化修改。 | [6 empty] | 2009-12-03 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXHED09017 | 上海交通大学 | 上海交通大学教务创新实践及评奖系统V1.0开发 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 创新实践子系统主要实现教务处、人事处、工会等部门的项目管理，包括：项目启动、填报申请书、院系初选、部门评审、（大范围投票评审）、评审结果公示、评审结果等业务流程的管理。评奖子系统主要实现学生工作中的奖学金管理和教务年终奖项的评定管理 | [6 empty] | 2009-12-03 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXHED09003 | 上海交通大学 | 上海交通大学离校综合管理系统开发 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 离校系统 | 在本科生离校管理系统的基础上，开发研究生离校流程的功能、同时开发教职工离校的功能。完成三种离校人员类型的流程整合，实现在一套系统中能够处理本科生、研究生、教职工等各类人员、各种离校方式的业务。 | [6 empty] | 2009-08-24 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXHED10P005 | 上海交通大学 | 上海交通大学系统功能维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 应用产品 | 其他 | 上海交通大学业务系统功能实施服务010主要涉及数据交换、教务系统、资产系统、校友系统等内容 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXXM0816 | 上海交通大学 | 上海交通大学资产综合管理信息系统（二期） | 已结项 | 其他 | 应用产品 | 资产系统 | 继资产综合管理信息系统(一期)功能完成之后，对图书馆、房产科等部门的资产业务继续整合，完成这些部门资产业务在线申报、资产增减值管理以及和账务部门的入账接口。可能还需要开发和教育部资产系统的接口。 | [6 empty] | 2009-12-03 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 王小祯
XXXM0701 | 上海交通大学 | 上海交通大学信息资源服务平台维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 其他 | 根据《上海交通大学信息资源服务平台合同》提供三年的免费维护期 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXHED10S013 | 上海交通大学 | 上海交通大学系统功能实施服务 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 上海交通大学业务系统功能实施服务主要涉及数据交换、教务系统、资产系统、校友系统等内容。 | [6 empty] | 2010-12-15 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXHED10P010 | 上海交通大学 | 上海交通大学退休、延退、考核 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 本次开发内容主要涉及教师退休流程、延退流程、年度考核内容 | [6 empty] | 2010-12-15 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXHED10P009 | 上海交通大学 | 上海交通大学教师离校、校内合同 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 本次开发主要涉及教师离校和校内合同模块。 | [6 empty] | 2010-12-01 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXHED10P006 | 上海交通大学 | 上海交通大学经费管理及退管子系统功能 | 已结项 | 开发项目 | 应用产品 | 其他 | 上海交通大学数字化校园2010主要涉及人事系统开发、资产系统维护、教务系统维护、数据交换维护等内容。 | [6 empty] | 2010-12-01 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 毛永康
XXJC0804 | 上海外国语大学 | 上海外国语大学校园一卡通2009年度维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（上海外国语大学）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。总共是三年的免费维护期，目前上海外国语大学为第一年的免费服务。 | [6 empty] | 2009-12-31 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 郭靖
XXJC0801 | 上海公安高等专科学校 | 公安高专（莘庄）校园一卡通 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 构建公安高等专科学校校园一卡通系统。 | [6 empty] | 2008-10-22 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 张桂林
XXHED09010 | 上海公安高等专科学校 | 上海公安高等专科学校校园一卡通v2.0二次开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 根据客户要求，修改校园一卡通v2.0的原有功能，完成我们的系统与其上级管理单位的用户整合的开发工作。 | [6 empty] | 2009-09-30 | [6 empty] | 上海 |  |  |  |  | 彭海宇
XXXM0805 | 上海海洋大学 | 上海海洋大学2009年维护项目 |  | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（上海海洋大学）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。 | [13 empty] | 上海 |  |  |  |  | 周新宇
XXJC0816 | 上海海洋大学 | 硬件设备供货 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [6 empty] | 维护期随XXCP0703, 相关的硬件为XXJC0816硬件合同验收后三年质保
XXJC0835 | 上海海洋大学 | 硬件设备供货（增补3） | 已结项 |  | 一卡通产品 | [6 empty] | 维护期随XXCP0703, 相关的硬件为XXJC0817硬件合同验收后三年质保
XXXM0807 | 中共上海市委宣传部 | 中共上海市委宣传部一期维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 其他 | 本项目主要针对互联网涉及时政类新闻信息，包括有关政治、经济、军事、外交等社会公共事务的报道、评论，以及有关社会突发事件的报道、评论文本信息的采集、分析、呈现和应用 | [18 empty] | 廖宗武
XXHED09028 | 上海市互联网舆论宣传领导小组 | 上海网络舆情预警监测系统维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 门户平台 | 维护数据中心、门户、统一身份认证等模块 | [18 empty] | 孙宁
|  |  | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 公共数据中心
|  |  | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 数据交换系统
XXJC0607 | 上海理工大学 | 上海理工大学新一代校园一卡通2009年维护项目 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（上海理工大学）能够正常运行，在无偿维护服务期间。主要对客户提供的缺陷修改，技术支持和需求变更进行及时相应和处理。上海理工大学有5年的免费维护，目前为第二年 | [18 empty] | 刘志军
XXHED09004 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 云南省教育厅数据交换与展示系统 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | 《云南省教育厅数据交换与展示系统》实施服务。包括以下内容：1.学籍、学历、校舍、教师、财务等数据交换实施2.以上核心数据库建立及实施3.以上数据分析4.基于以上核心数据库的分析报表展现 | [6 empty] | 2010-11-25 | [6 empty] | 昆明 | 不紧急重要 |  | 暂不可控 |  | 严涛 | 待招 | 杨宏伟 | 杨志军 | 龙霄
XXHED09014 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆城市管理职业学院数字化校园项目维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 门户平台 | [14 empty] | 重庆 |  |  |  |  | 廖宗武 | 待招
|  |  | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 数据交换系统
|  |  | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 公共数据中心
|  |  | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统
XXHED09014 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆城市管理职业学院数字化校园V1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 门户平台 | 重庆城市管理职业学院数字化校园基础平台建设项目的总体目标是：以学校各类应用和信息资源建设为基础，以学生和教师为核心，面向教学、科研、管理、校园文化建设、校园生活等多层次的信息化应用，建设重庆城市管理职业学院信息共享、业务协同、知识服务系统，构建重庆城市管理职业学院高效与科学的信息资源服务和保障体系。具体建设内容包括：（1）公共数据平台，建立数字化校园数据标准集及标准管理系统；（2）统一身份认证系统；（3）统一信息门户；（4）数据交换平台；（5）同时配合网络信息与教育技术中心建立数字校园软件基础平台保障体系和运行机制，形成相关信息管理规范及其文档，保证数字化校园基础平台的稳定、持续正常运行。 | [6 empty] | 2010-05-30 | [6 empty] | 重庆 | 紧急重要 |  | 1人/月 | 汪栋 黄新勇 | 汪洋 | 汪栋
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | [15 empty] | 紧急重要
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 公共数据中心 | [15 empty] | 紧急重要
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | [15 empty] | 紧急重要
XXHED09006 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆城市管理职业学院校园一卡通系统V3.0实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 重庆城市管理职业学院一卡通系统(包含一卡通平台软件、食堂消费、现金充值、门禁、通道子系统等) | [6 empty] | 2009-10-27 | [11 empty] | 赵浪
XXHED09024 | 广州大学城 | 广州大学城校园一卡通V1.0实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为广州大学城一卡通项目增补以下三个模块：1.代缴代扣支付业务改造服务2.新天水控接口实施服务3.初始化卡业务改造服务 | [6 empty] | 2010-05-12 | [11 empty] | 彭海宇
XXCP0803 | 北京语言大学 | 北京语言大学数字化校园V1.0实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | 北京语言大学数字化校园基础平台建设项目的总体目标是：以学校各类应用和信息资源建设为基础，以学生和教师为核心，面向教学、科研、管理、校园文化建设、校园生活等多层次的信息化应用，建设北京语言大学信息共享、业务协同、知识服务系统，构建北京语言大学高效与科学的信息资源服务和保障体系。具体建设内容包括：（1）公共数据平台，建立数字化校园数据标准集及标准管理系统；（2）统一身份认证系统；（3）统一信息门户；（4）数据交换平台；（5）同时配合网络信息与教育技术中心建立数字校园软件基础平台保障体系和运行机制，形成相关信息管理规范及其文档，保证数字化校园基础平台的稳定、持续正常运行。 | [6 empty] | 2010-01-05 | [6 empty] | 北京 | 不紧急不重要 |  |  |  | 严涛 | 严涛 | 景晓瑜 |  | 刘峰
|  |  | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 门户平台 | [15 empty] | 不紧急不重要
|  |  | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | [15 empty] | 不紧急不重要
|  |  | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 公共数据中心 | [15 empty] | 不紧急不重要
XXHED09025 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨工程大学数字化校园V1.0开发实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 数据交换系统 | 哈尔滨工程大学数字化校园基础平台建设项目的总体目标是：以学校各类应用和信息资源建设为基础，以学生和教师为核心，面向教学、科研、管理、校园文化建设、校园生活等多层次的信息化应用，建设哈尔滨工程大学信息共享、业务协同、知识服务系统，构建哈尔滨工程大学高效与科学的信息资源服务和保障体系。具体建设内容包括：（1）公共数据平台，建立数字化校园数据标准集及标准管理系统；（2）统一身份认证系统；（3）统一信息门户；（4）数据交换平台；（5）同时配合网络信息与教育技术中心建立数字校园软件基础平台保障体系和运行机制，形成相关信息管理规范及其文档，保证数字化校园基础平台的稳定、持续正常运行。 |  |  |  |  | 签约日2009-9-7起免三年维护 |  | 2010-09-07 | 2012-09-06 | [5 empty] | 哈尔滨 | 紧急重要 |  | 1人/月 | 待招 | 董振宇 | 待招 | 张永利 | 严汝建 | 刘峰
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 门户平台
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 公共数据中心
XXCP0801 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨工程大学一卡通系统实施 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 哈尔滨工程大学一卡通系统(包含一卡通平台软件、食堂消费、水控、门禁、考勤、补助子系统等) | [6 empty] | 2009-09-15 | 2009-06-30 | [10 empty] | 龙霄 | 待招
XXHWR09058 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2011-01-14 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHWR09054 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-11-20 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXJC0819 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-09-15 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXJC0820 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-09-15 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXJC0821 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-09-15 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXJC0814 | 哈尔滨工程大学 | 哈工大：一卡通硬件采购 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-09-15 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXJC0833 | 哈尔滨工程大学 | 一卡通专用硬件增补 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-09-15 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHWR09025 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-11-23 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHWR09035 | 哈尔滨工程大学 | 非接触式IC卡：1000张 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-12-30 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHWR09045 | 哈尔滨工程大学 | 硬件设备供货 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-11-20 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHWR09015 | 哈尔滨工程大学 | 非接触式IC卡：5000张 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [5 empty] | 签约日2008-7-1起免三年维护 |  | 2009-07-08 | 2011-06-30 | [5 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHWR10S004 | 哈尔滨工程大学 | 软件转售 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2011-05-31 | [6 empty] | 哈尔滨 | [8 empty] | 余文瑾
XXHED10S003 | 西安欧亚学院 | 西安欧亚学院数字化校园V1.0实施 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 门户平台 | 以学校各类应用和信息资源建设为基础，以学生、教师为核心，面向教学、科研、管理、校园文化建设、校园生活等多层次的信息化应用。按照“基于SOA架构的开放式数字化校园”的建设思路，信息共享、业务协同、知识服务系统，构建信息资源服务和保障体系。总体目标简单概括为“在校园信息直通的基础上架构一个基础数据平台、一个门户，实现多层次应用”。 | [6 empty] | 2010-12-24 | 2011-12-23 | [5 empty] | 西安 | 紧急重要 |  | 1人月 | 待招 | 迟国付 | 待招 | 高总 |  | 刘峰
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 公共数据中心 | [15 empty] | 紧急重要
XXHED09002 | 上海大学 | 上海大学校园一卡通2009年度维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | 为使金仕达新一代校园一卡通系统（上海大学）能够正常运行，三年的免费维护期已过，目前上海大学为第一年的新签服务。 | [18 empty] | 郭靖
XXXM0618 | 上海中医药大学 | 中医药大学数字化校园维护 | 已结项 | 产品支持项目 | 基础平台 |  | 中医大数字化校园一期维护 | [6 empty] | 2009-12-01 | [7 empty] | 不紧急不重要 |  |  |  | 廖宗武
无合同 | 金仕达SUNGARD | Sungard数字化校园基础平台2.0开发 | 已结项 | 开发项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | 以统一身份认证及授权系统为基础，整合其他相关系统，加以产品化改造，形成Sungard数字化校园基础平台2.0版产品 | [18 empty] | 林钦
XXHED09026 | 中央广播电视大学 | 中央广播电视大学数字化校园 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 门户平台 | 对中央电大实施开发门户、统一身份认证以及8个应用系统 | [6 empty] | 2010-12-10 | [6 empty] | 北京 | 紧急不重要 |  | 1人/月 | 待招 | 黄余培 | 待招 | 薛海峰 |  | 刘峰
|  |  | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | [15 empty] | 紧急不重要 | [7 empty] | 刘峰
XXHED09026-2 | 中央广播电视大学 | 中央广播电视大学数字化校园增补 | 已结项 | 二次开发实施项目 | 基础平台 |  | 年报年鉴系统数据的导入、校验、导出 | [6 empty] | 2011-03-21 | [6 empty] | 北京 | 紧急不重要 |  | 1人/月 | 待招 | 廖宗武 | 待招 |  |  | 刘峰
XXHED09026 | 中央广播电视大学 | 中央广播电视大学数字化校园维护 | 维护项目 | 产品支持项目 | 基础平台 | 门户平台 | 对中央电大实施开发门户、统一身份认证以及8个应用系统 | [13 empty] | 北京 | 紧急不重要 |  | 1人/月 | 待招 | 廖宗武 | 待招 |  |  | 刘峰
|  |  | 维护项目 | 产品支持项目 | 基础平台 | 统一身份认证系统 | [14 empty] | 北京 | 紧急不重要 | [7 empty] | 刘峰
XXHED10S061 | 四川农业大学 | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [6 empty] | 在本合同签署日后，软件验收通过之日起的三年内 | [9 empty] | 不紧急不重要 | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢 |  |  | 周新宇
XXHWR10S016 | 四川农业大学 | 四川农业大学校园一卡通系统建设项目合同 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [16 empty] | 不紧急不重要 | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢 |  |  | 周新宇
XXHWR09010 | 电子科技大学 | 机房及淋浴间改造、开水间设备补充协议 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2009-11-24 | [15 empty] | 周新宇
XXJC0837 | 电子科技大学 | 门禁系统布线及二期工程硬件设备的补充协议 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2009-11-24 | [15 empty] | 周新宇
XXHWR10S001 | 电子科技大学 | 一卡通项目信息中心门禁系统建设 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2010-12-01 | [15 empty] | 周新宇
XXHWR10S013 | 电子科技大学 | 电子科技大学一卡通项目三期硬件设备及实施补充协议 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2010-12-22 | 2012-12-21 | [14 empty] | 周新宇
XXHED10M013 | 电子科技大学 | 一卡通维护费 | 维护项目 | 其他 | 一卡通产品 | 一卡通系统 | [8 empty] | 2010-12-05 | 392 |  | 2011-12-31 |  |  |  | 不紧急重要 | [7 empty] | 周新宇
XXHWR11S001 | 电子科技大学 | 沙河校区改造工程硬件设备供应及实施补充协议 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [23 empty] | 周新宇
XXHED09008 | 昆明中经工贸有限公司 | 金仕达新一代校园一卡通系统V3.0-云南交通职业技术学院呈贡新校区 | 已结项 | 产品实施项目 | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2009-12-29 | 2010-10-27 | 302 | [13 empty] | 龙霄
XXHWR09029 | 昆明中经工贸有限公司 | 云南交通职业-呈贡新校区宿舍水控系统 | 已结项 |  | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2009-12-21 | [15 empty] | 龙霄
XXHWR09039 | 昆明中经工贸有限公司 | 云南交通职业呈贡新校区-开水水控设备 | 已结项 |  | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2010-12-28 | [15 empty] | 龙霄
XXHWR09034 | 昆明中经工贸有限公司 | 云南交通职业呈贡新校区 | 已结项 |  | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2010-12-28 | [15 empty] | 龙霄
XXHWR10S006 | 昆明中经工贸有限公司 | 一卡通硬件设备 | 已结项 |  | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2010-05-26 | [15 empty] | 龙霄
XXHWR10S011 | 昆明中经工贸有限公司 | 硬件转售 | 已结项 |  | 一卡通产品 | 其他 | [7 empty] | 2010-12-28 | [15 empty] | 龙霄
XXHED10M011 | 昆明中经工贸有限公司 | 新一代一卡通软件维护费 | 暂停 |  | 一卡通产品 | 一卡通系统 | [8 empty] | 2011-10-27 | 365 | [13 empty] | 龙霄
XXHED11P002 | 昆明中经工贸有限公司 | 世林模拟导游教学实训系统软件数据采集及分析开发实施服务 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | 其他 | [16 empty] | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢 |  |  | 龙霄
XXHWR10S003 | 上海电视大学 | 一卡通硬件 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [8 empty] | 2010-12-10 | [8 empty] | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢 |  |  | 陆杨
XXHED10S002 | 上海电视大学 | 金仕达新一代校园一卡通系统V3.0 | 维护项目 |  | 一卡通产品 | 一卡通系统 | [5 empty] | 在本软件验收之日起计1年内即首年维护期内 |  | 2010-12-30 | 2011-12-29 | [14 empty] | 陆杨
XXHED10P002 | 上海电视大学 | 一卡通软硬件及相关系统工程提供调试、安装、实施等专业服务费 | 维护项目 |  | 一卡通产品 | 一卡通系统 | [5 empty] | 在本软件验收之日起计1年内即首年维护期内 |  | 2010-12-30 | 2011-12-30 | [14 empty] | 陆杨
XXCP0806 | 浙江商业职业技术学院 | 金仕达数字化校园软件V1.0 | 已结项 | 产品实施项目 | 基础平台 | 四大平台 | 金仕达数字化校园软件V1.0 |  |  |  |  | 验收之日2009-5-1起的计一年维护； |  | 2009-05-01 | 2010-04-30 | [6 empty] | 不紧急重要 | 遗留备忘 | 1人/月 | 汪栋 黄新勇 |  | 汪栋 | 叶汝军 |  | 曲凯 | 需要
XXJC0842 | 上海海庆建筑工程有限公司 | 复旦大学东区浴室设备供货 | 已结项 |  | 一卡通产品 | [8 empty] | 2009-09-08
XXHWR09044 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 复旦枫林餐厅 | 已结项 |  | 一卡通产品
XXHED10S026 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-常州刘国钧高等职业技术学校校园一卡通 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [17 empty] | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢
XXHED10S050 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-大连海事大学项目 | 已结项 |  | 一卡通产品
XXHED10S060 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-安徽工业大学 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [17 empty] | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢
XXHED10M007 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 内蒙古财经学院 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0维护费 | 维护项目 |  | 一卡通产品
XXHED10M008 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 上海海洋大学 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0维护费 | 维护项目 |  | 一卡通产品
XXHED10M009 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 上海大学 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0维护费 | 维护项目 |  | 一卡通产品
XXHED10M010-2 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 重庆城市管理职业学院--校园一卡通维护费 | 维护项目 |  | 一卡通产品
XXHED10M010-1 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 重庆城市管理职业学院--校园一卡通维护费 | 维护项目 |  | 一卡通产品
XXHED10S070 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-上海电机学院 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [17 empty] | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢
XXHED11P001 | 上海金仕达多媒体有限公司 | 东莞数据采集、清结算开发实施服务 东莞城市一卡通 客户 东莞移动 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [17 empty] | 协调第三方 |  |  |  | 谭露欢
XXCP0708 | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 松江大学城金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 已结项
XXCP0805 | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0-上海海事大学 | 已结项
XXHED09010 | 上海世范软件技术有限公司 | 公安专科 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 已结项
XXJC0804 | 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行 | 上海外国语大学一卡通系统 | 已结项
XXXM0614-B | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 公安专科 教育开发-一卡通 | 已结项
XXXM0614-A | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 公安专科 教育开发-一卡通 | 已结项
XXHWR09046 | 上海神州数码有限公司 | 信息技术学校一卡通硬件 | 已结项
XXHWR09060 | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 海事大学C食堂一卡通硬件转售 | 已结项
XXJC0841 | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 上海海事大学一卡通：二期 | 已结项
XXJC0707 | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 公安专科一卡通设备购销 | 已结项
XXHWR09002 | 上海长江新成计算机系统集成有限公司 | 上海海事大学 专网交换机设备 | 已结项
XXJC0818 | 上海上大海润信息系统有限公司 | 上海大学一卡通 POS机订购合同 | 已结项
XXJC0817 | 中国工商银行股份有限公司上海市松江支行 | 松江大学城供货合同 | 已结项
XXHWR09004 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 | 南京大学仙林校区硬件设备 | 已结项
XXJC0801 | 上海通兴建筑安装工程总公司 | 上海公安专科一卡通硬件 | 已结项
XXHWR09007 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 第三方软件-Oracle | 已结项
XXJC0804-A | 中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行 | 上海外国语大学一卡通 | 已结项
XXHED10S065-B | 云南广播电视大学 | 云南广播电视大学呈贡校区扩建工程项目(一期校园一卡通) | 已结项
XXHED10S006 | 上海神州数码有限公司 | 上海信息技术学校 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 已结项
XXHED10S045 | 上海新奥托实业有限公司 | 昆明冶专 金仕达数字化校园软件V1.0 | 已结项
XXHED10S057-1 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司 | 内蒙古医学院 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 已结项
XXHED10S057-2 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司 | 内蒙古医学院 硬件采购 | 已结项
XXHED10S065-A | 云南广播电视大学 | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 已结项
XXHED10S066 | 上海新奥托实业有限公司 | 昆明冶专 专业服务费-数字化校园系统开发实施 | 已结项
XXHED10S067 | 上海新奥托实业有限公司 | 昆明冶专 金仕达数字化校园软件V1.0 | 已结项
XXHWR10S015 | 上海新奥托实业有限公司 | 昆明冶专 Oracle 转售 | 已结项
XXHED10M004 | 上海新奥托实业有限公司 | 昆明冶专 维护费 | 已结项
XXHED10P008 | 上海新奥托实业有限公司 | 昆明冶专 专业服务费-实施服务 | 已结项
XXHED10S068-1 | 中国银行股份有限公司昆明市东风支行 | 昆明冶金专科学校 金仕达新一代校园一卡通系统V3.0+维护费 | 已结项
XXHED10S068-2 | 中国银行股份有限公司昆明市东风支行 | 昆明冶金专科学校 维护费 | 已结项
| 上海金仕达多媒体有限公司 | 西南科技大学 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [16 empty] | 不紧急重要 |  |  |  |  | 谭露欢
| 上海金仕达多媒体有限公司 | 浙江商业职业技术学院 | 在建项目 |  | 一卡通产品 | [16 empty] | 不紧急重要 |  |  |  |  | 谭露欢
Note on M3: 作者: 其中个性化需求定制开发3个人月，项目实施、培训及验收2个人月。实施地点：[中国科学技术大学]
Note on M5: 作者: , 维护范围为胜科金仕达数据系统（中国）有限公司针对该产品的标准维护服务.
Note on M6: 作者: 具体人•天数计划如下： A、 需求分析及软件部署：人•天数合计：5人天 B、 软件联调和个性化修改：人•天数合计：20人天 C、 软件培训及上线运行：人•天数合计：2人天 估计人•天数总和为 27人天 ；具体人•天数计划如下： A、 需求分析及软件部署：人•天数合计：5人天 B、 软件联调和个性化修改：人•天数合计：20人天 C、 软件培训及上线运行：人•天数合计：2人天 工期：估计人•天数总和为 27人天 ；具体人•天数计划如下：A、 需求分析及软件部署：人•天数合计：5人天 B、 软件联调和个性化修改：人•天数合计：20人天C、 软件培训及上线运行：人•天数合计：2人天
Note on A11: 作者: 验收备忘，完成时间9.15
Note on C17: 作者: 硬件转售合同
Note on C19: 作者: 无此软件实施合同，此合同号对应的是2346#应用B一卡通硬件集成合同
Note on M31: 作者: A、 乙方经过调研，提交《需求分析说明书》，由甲乙双方签字认可后开始需求调研后的实施工作。B、 乙方按照《需求分析说明书》完成软件的需求调研后的实施、培训工作。实施、培训完成后，乙方以书面形式正式向甲方递交软件《验收申请报告》。C、 在本期软件实施完成后，进入为期一个月的试运行阶段。在试运行阶段如出现软件在各重要方面不符合《需求分析说明书》要求时，乙方对软件进行修改
Note on C36: 作者: 合同系统中此合同名称为学工系统许可合同与你提供的项目名称不符。
Note on C37: 作者: 金仕达数字化校园软件V1.0 ——学工管理模块 软件许可及服务合同
Note on C41: 作者: 为海事三期硬件供货合同
Note on B42: 作者: 长江新城 李卫洲
Note on C42: 作者: 海事大学公寓水控供货合同
Note on B43: 作者: 约客户
Note on C45: 作者: 海事新增公寓一卡通转售合同（A3/B3/M/N/博士生楼）
Note on B56: 作者: 重点客户
Note on B71: 作者: 上海学生事务中心
Note on B72: 作者: 上海学生事务中心
Note on B73: 作者: 不投人力
Note on A108: 作者: 维护合同
Note on B131: 作者: ZL
Note on B144: 作者: 有备忘，问龙霄。
Note on C154: 作者: 金仕达数字化校园软件V1.0
Note on B175: 作者: 发给学华不属于实施
Note on A187: 作者: 维护合同
Note on A195: 作者: 维护合同
Note on C196: 作者: 协调龙霄
Note on B236: 作者: 都是昆明冶金专科学校

## 维护工作
客户名称 | 主合同号 | 维护合同号 | 是否需要后期维护 | 合同摘要 | 主合同维护截止日 | Current Sales | 维护开始日 | 维护结束日 | 合同归档日 | 合同签约日 | 维护金额
重庆城市管理职业学院 | XXHED09006 | XXHED10M010-1 | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 2010-05-11 | 龙霄 | 2010-05-12 | 2011-05-11 | 2010-12-28 | 2010-12-24 | 40000 | 2
义乌工商职业技术学院 | XXHED09007 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 | 2010-04-22 | 曲凯
南京美奇科技发展有限公司 | XXCP0601 |  | Y | 教育开发-一卡通 | 2008-02-06
上海上大海润信息系统有限公司 | XXCP0602 | XXHED10M009 | Y | 教育开发-一卡通 | 2007-12-11 | 陆杨 | 2009-11-01 | 2010-12-31 | 2010-12-27 | 2010-12-22 | 49000
上海长江新成计算机系统集成有限公司 | XXCP0702 |  | Y | 教育开发一卡通 |  | 陆杨
上海水产大学 | XXCP0703 | XXHED10M008 | Y | 教育开发一卡通 |  | 陆杨 | 2009-09-26 | 2010-12-31 | 2010-12-27 | 2010-12-16 | 72000
广东宽带无限通讯有限公司 | XXCP0704 |  | N | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0:公安专科 |  | 余文瑾
云南财经大学 | XXCP0705 | XXHED10M012 | Y | 教育开发一卡通 | 2008-08-01 | 龙霄 | 2010-08-03 | 2011-08-02 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 50000
中国工商银行股份有限公司上海市分行 | XXCP0708 |  |  | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 2009-12-28 | 唐莉萍
哈尔滨工程大学 | XXCP0801 |  |  | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 2009-06-30 | 余文瑾 | [5 empty] | 2
中国移动通信集团江苏有限公司泰州分 | XXCP0802 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0-移动平台及对接系统(泰州大学城)
北京语言大学 | XXCP0803 |  | Y | 金仕达数字化校园V1.0 | 2011-01-07 | 刘峰 | [5 empty] | 2
中国计量学院 | XXCP0804 |  | Y | 金仕达数字化校园V1.2-招生迎新信息管理系统 | 2009-10-28 | 曲凯 | [5 empty] | 0、5
上海长江新成计算机系统集成有限公司 | XXCP0805 |  |  | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0-上海海事大学 | 2010-06-27 | 陆杨
浙江商业职业技术学院 | XXCP0806 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 | 2010-04-30 | 陆杨 | [5 empty] | 2
上海市学生事务中心 | XXHED09001 | XXHED10M006 | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-上海大学生信息管理服务 | 2010-06-28 | 陆杨 | 2010-06-29 | 2011-06-28 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 40000
上海第二工业大学 | XXHED09005 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-学生综合管理系统 | 2010-12-23 | 陆杨 | [5 empty] | 1
昆明中经工贸有限公司 | XXHED09008 | XXHED10M011 | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V3.0-云南交通职业技术学院呈贡新校区 | 2010-10-27 | 龙霄 | 2010-10-28 | 2011-10-27 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 50000
上海世范软件技术有限公司 | XXHED09010 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 2010-07-09 | 陆杨
内蒙古财经学院 | XXHED09012 | XXHED10M007 | Y | 复旦金仕达新一代校园一卡通系统V1.0 | 2010-07-16 | 刘峰 | 2010-07-17 | 2011-07-16 | 2010-12-27 | 2010-12-16 | 56000 | 1
重庆城市管理职业学院 | XXHED09014 |  | Y | 金仕达数字化校园V1.0 | 2011-05-29 | 龙霄 | [5 empty] | 1.5
浙江财经学院 | XXHED09015 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-学工管理模块 | 2011-06-30 | 曲凯 | [5 empty] | 1
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部 | XXHED09018 |  | Y | XXHWR09004南京大学仙林校区-实施服务 | 2010-09-07 | 曲凯
上海应用技术学院 | XXHED09020 |  |  | 金仕达数字化校园软件V1.0-学生管理系统 | 2010-12-30 | 陆杨
哈尔滨工程大学 | XXHED09025 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 | 2010-09-06 | 余文瑾
上海公安高等专科学校 | XXHED09029 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0-住训费补贴管理 | 2010-11-24 | 陆杨
上海理工大学 | XXJC0607 |  |  | 教育开发-一卡通 | 2008-07-28 | 陆杨
电子科技大学 | XXJC0705 | XXHED10M013 | Y | 教育开发一卡通 | 2009-12-04 | 周新宇 | 2010-12-05 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 100000
上海应用技术学院 | XXJC0711 |  |  | 教育开发一卡通 | 2009-12-25 | 陆杨
中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行 | XXJC0804 |  |  | 上海外国语大学 | 2009-12-14 | 唐莉萍
江苏金智科技股份有限公司 | XXQT0607 |  | Y | 教育咨询服务 | 2007-12-19
深圳航空有限责任公司 | XXXM0509 |  | Y | 企业开发 | 2007-07-23 | 刘正群
友联船厂(蛇口)有限公司 | XXXM0511 |  | N | 企业开发 | 2009-12-30 | 孙宁
上海市徐汇区建设和管理委员会 | XXXM0512 |  | Y | 政务开发 | 2007-04-24
上海长城电子信息网络有限公司 | XXXM0606 |  | Y | 企业开发 | 2008-12-29 | 刘正群
上海联合产权交易所 | XXXM0608 |  |  | 企业开发 | 2007-11-10 | 余文瑾
上海公安高等专科学校 | XXXM0610 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2007-07-30 | 陆杨
同济大学 | XXXM0613 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2008-12-12 | 陆杨
复旦大学 | XXXM0615 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2008-09-25 | 唐莉萍
上海海事大学 | XXXM0616 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2008-07-29 | 陆杨
同济大学 | XXXM0617 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2007-07-14 | 陆杨
上海中医药大学 | XXXM0618 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2008-05-21 | 陆杨
中国交通建设集团有限公司 | XXXM0620 |  | Y | 企业开发 | 2007-08-30
同济大学 | XXXM0621 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2008-12-19 | 陆杨
上海中医药大学 | XXXM0622 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2007-10-24 | 陆杨
深圳航空有限责任公司 | XXXM0626 |  | N | 企业开发 | 2009-05-27 | 刘正群
上海交通大学 | XXXM0701 |  |  | 教育开发数字化校园 | 2009-05-07 | 陆杨
上海海洋大学 | XXXM0805 |  |  | 实施及培训服务 |  | 陆杨
武汉优利科网络科技有限公司 | XXXM0806 |  | Y | 复旦大学江湾校区网络设备咨询服务费 | 2010-12-23 | 唐莉萍
同济大学 | XXXM0809 |  | Y | 后勤保障服务系统软件开发 | 2010-06-24 | 陆杨
同济大学 | XXXM0810 |  | Y | 组织信息系统软件开发 |  | 陆杨
上海航空有限公司 | XXXM0630 | SHKPO10M001 |  | 企业开发 | 2009-03-30 | 王嘉 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2010-02-10 | 2010-01-22 | 200000
上海长江新成计算机系统集成有限公司 | XXXM0614-B |  | N | 教育开发-一卡通 | 2009-06-23 | 陆杨
上海长江新成计算机系统集成有限公司 | XXXM0614-A |  | N | 教育开发-一卡通 | 2009-06-23 | 陆杨
上海财经大学 | XXXM0619 |  | Y | 教育开发-数字化校园 | 2009-01-29 | 陆杨
上海财经大学 | XXXM0619-1 |  | Y | 学生管理信息系统补充协议 |  | 陆杨
同济大学 | XXHED09021 |  | Y | 迎新离校及拍照系统 | 2010-12-29 | 陆杨
同济大学 | XXHED09022 |  | Y | 专项经费、IT运维网站软件开发 | 2010-12-29 | 陆杨
同济大学 | XXHED09023 |  | Y | 校园信息化项目后勤保障服务系统软件(二期) | 2010-12-29 | 陆杨
重庆城市管理职业学院 | XXHED09006-A | XXHED10M010-2 | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V1.0-金融消费，流程整合 | 2010-09-13 | 龙霄 | 2010-09-14 | 2011-05-11 | 2010-12-28 | 2010-12-24 | 3288
云南广播电视大学 | XXHED10S065-B |  | Y | 云南广播电视大学呈贡校区扩建工程项目(一期校园一卡通) | 2013-07-02 | 龙霄
上海电视大学 | XXHED10S002 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 2011-12-29 | 陆杨
西安欧亚学院 | XXHED10S003 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 | 2011-12-23 | 刘峰
上海第二工业大学 | XXHED10S004 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-学生工作管理离校系统 | 2011-11-15 | 陆杨
上海电子工业学校 | XXHED10S005 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-数据交换、公共数据、统一认证、统一信息门户平台 |  | 陆杨
上海神州数码有限公司 | XXHED10S006 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 2011-02-19 | 陆杨
上海交通大学 | XXHED10S013 |  | N | 10年业务系统功能实施服务 |  | 陆杨
安徽大学 | XXHED10S024 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-资产综合管理与服务平台系统 |  | 曲凯
上海金仕达多媒体有限公司 | XXHED10S026 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-常州刘国钧高等职业技术学校校园一卡通 | 2011-12-27 | 余文瑾
上海新奥托实业有限公司 | XXHED10S045 | XXHED10M004 | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 | 2011-12-07 | 龙霄 | 2010-12-08 | 2012-12-07 | 2010-12-27 | 2010-12-23 | 200000
上海海关学院 | XXHED10S048 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0-学生综合管理系统 | 2011-06-20 | 陆杨
上海电子工业学校 | XXHED10S049 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 |  | 陆杨
上海金仕达多媒体有限公司 | XXHED10S050 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-大连海事大学项目 |  | 余文瑾
中国移动通信集团内蒙古有限公司呼和浩特分公司 | XXHED10S057 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0+硬件采购 |  | 刘峰
上海金仕达多媒体有限公司 | XXHED10S060 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-安徽工业大学 |  | 余文瑾
四川农业大学 | XXHED10S061 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 |  | 周新宇
云南广播电视大学 | XXHED10S065-A |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0 | 2011-07-02 | 龙霄
上海新奥托实业有限公司 | XXHED10S066 |  | Y | 专业服务费-数字化校园系统开发实施 | 2012-12-16 | 龙霄
上海新奥托实业有限公司 | XXHED10S067 |  | Y | 金仕达数字化校园软件V1.0 |  | 龙霄
中国银行股份有限公司昆明市东风支行 | XXHED10S068 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通系统V3.0+维护费 |  | 龙霄
上海金仕达多媒体有限公司 | XXHED10S070 |  | Y | 金仕达新一代校园一卡通软件V3.0-上海电机学院 |  | 余文瑾
中海石油(中国)有限公司 | XXCP0706 |  | N | 中海油资金与金融风险项目实施服务协议
中共上海市委宣传部 | XXXM0604 |  | Y | 上海网络舆情预警监测系统数据中心子系统
中共上海市委宣传部 | XXXM0605 |  | Y | 上海网络舆情预警监测系统内部门户子系统

## 维护内容
客户名称 | 维护合同号 | 维护工作量 | 项目负责人 | 是否有维护合同 | 销售
义乌工商学院