西南科技大学“校园网络恢复与建设项目一卡通及空调系统”

金仕达数字化校园备忘协议

上海金仕达多媒体有限公司已完成了西南科技大学“\_校园网络恢复与建设项目一卡通及空调系统”大部分软件的安装调试工作，具体完成情况详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一卡通系统模块名称** | **完成情况** | **备注** |
| 一卡通数据库系统部署 | 已完成 |  |
| 一卡通软件系统部署 | 已完成 |  |
| 一卡通软硬件联调测试 | 已完成 |  |
| 一卡通系统试运行 | 已完成 |  |
| 食堂卡具大规模安装 | 已完成 |  |
| 各个食堂联机调试 | 已完成 |  |
| 七食堂网络布线及卡具安装调试 | 已完成 |  |
| 校园卡数据收集整理 | 已完成 |  |
| 校园卡制卡工作 | 已完成 |  |
| 七食堂数据导入及白卡制作 | 已完成 |  |
| 新生制卡数据导入及制卡工作 | 已完成 |  |
| 一卡通终端通信管理软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通终端业务管理软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通银行通信管理软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通领导查询软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通网站查询软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通多媒体查询软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通圈存设备管理软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通卡户综合业务软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通商户综合业务软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通资源配置系统软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通运营监控管理软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通补助管理系统软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通数据稽核中心软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通巴士管理系统软件及硬件安装 | 未完成 |  |
| 一卡通门禁考勤系统软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通门禁考勤系统硬件安装 | 未完成 |  |
| 一卡通会议签到系统软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通会议签到系硬件安装 | 未完成 |  |
| 一卡通考勤管理系统软件模块 | 已完成 |  |
| 一卡通机房管理系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通代收代付系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通订餐管理系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通迎新管理系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通离校管理系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通综合缴费系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通停车场管理系统软件模块 | 未完成 |  |
| 一卡通学生公寓水电控制软件模块 | 未完成 |  |
| 医疗系统对接 | 未完成 |  |
| 数字化校园整体对接 | 未完成 |  |
| 图书馆系统对接 | 未完成 |  |
|  |  |  |

其中一卡通巴士管理系统软件及硬件安装、一卡通门禁考勤系统硬件安装、一卡通会议签到系硬件安装属于新开普工作范围，待新开普硬件安装完成后会予以配合；

一卡通机房管理系统软件模块、一卡通代收代付系统软件模块、一卡通订餐管理系统软件模块、一卡通综合缴费系统软件模块、一卡通停车场管理系统软件模块、一卡通学生公寓水电控制软件模块预计在10月末安装调试完毕；

医疗系统对接、数字化校园整体对接、图书馆系统对接待学校具备接口环境后完成对接；

一卡通迎新管理系统软件模块、一卡通离校管理系统软件模块预计10月末安装调试完成，于明年投入使用期间软件开发工程师会到现场积极配合校方；

上海金仕达多媒体有限公司承诺积极完成上述工作，并提供一卡通软件系统二次开发接口，积极配合学校二次开发。

西南科技大学网络信息中心

太极计算机股份有限公司

上海金仕达多媒体有限公司